Kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ gairių pareiškėjams

5 priedas

**KVIETIMO „KULTŪROS PRIEINAMUMO PLĖTOJIMAS IR KULTŪRINIO ŠVIETIMO STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Programos siektina reikšmė** | **Rodiklio paaiškinimas** | **RODIKLIO MATAVIMAS** | | | | | **Institucija atsakinga už informacijos/duomenų pateikimą CPVA** |
|  |  |  |  | **Matavimo vienetas** | **Apskaičiavimo tipas** | **Skaičiavimo būdas** | **Duomenų šaltinis** | **Pasiekimo momentas** |  |
| **Rezultato rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Programos finansuotų renginių dalyvių skaičius. | 30 000 | Programa- Kultūros programa  Renginys- šio Programos kvietimo metu patvirtintų projektų įgyvendinimo metu suorganizuotas renginys  Dalyvis- renginyje dalyvavęs asmuo | Skaičius | Įvedamas | Sumuojami visi Programos finansuotų renginių dalyviai | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo renginių lankomumo apskaitos žiniaraščiai.  Antriniai šaltiniai -  Projekto mokėjimo prašymai. | Matuojama nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal mokėjimo prašymų (MP) teikimo periodiškumą. Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 2. | Vietos naudos gavėjų, dalyvaujančių projektų veiklose, dalis. | 40 % | Vietos naudos gavėjais gali būti ir vietos bendruomenės bei asmenys. | Procentas | Įvedamas | Skaičiuojama vietos naudos gavėjų dalis nuo visų naudos gavėjų | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo lankomumo apskaitos žiniaraščiai  Antriniai šaltiniai -  Projekto mokėjimo prašymai. | Matuojama nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 3 | Asmenų, pranešančių apie padidėjusį kultūrinių veiklų prieinamumą, dalis | 75 % |  | Procentas | Įvedamas | F = A / B\*100 | Pirminiai šaltiniai - Įvairios projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) vykdomos apklausos apie kultūros prieinamumą.  Antriniai šaltiniai -  Mokėjimo prašymai. | Matuojama nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal MP periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 3.1 | A – Pokyčių rodiklis – Dalyviai, kurie projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) vykdomose apklausose įvertino, kad kultūros veiklų prieinamumas padidėjo |  |  | Skaičius |  |  |  |  |  |
| 3.2 | B – Bazinis rodiklis – Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerio (-ių) įvykdytų kultūrinių veiklų dalyviai |  |  | Skaičius |  |  |  |  |  |
| **Produkto rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Programos finansuotų veiklų skaičius | 100 | Veikla – šio Programos kvietimo metu patvirtintų projektų įgyvendinimo metu įgyvendinta veikla | Skaičius | Įvedamas | Sumuojamos visos įvykdytos veiklos | Pirminiai šaltiniai - Mokėjimo prašymai  Antriniai šaltiniai - projekto sutartis | Rodiklis matuojamas nuolat.  Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto galutinis MP | CPVA |
| 2. | Į veiklas ir renginius regioniniu ar vietos lygiu įtrauktų vaikų ir jaunimo skaičius | 5 000 | Vaikai ir jaunimas iki 29 metų | Skaičius | Įvedamas | Sumuojami visi Programos finansuotų veiklų ir renginių dalyviai iki 29 metų | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo renginių lankomumo apskaitos žiniaraščiai  Antriniai šaltiniai -  Projekto mokėjimo prašymai | Rodiklis matuojamas nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 3. | Vietos suinteresuotųjų šalių, įtrauktų į renginius ir veiklas regioniniu ar vietos lygiu, skaičius | 10 | Vietos suinteresuotosios šalys - vietos subjektai savivaldybės lygmeniu (institucijos, organizacijos, įmonės ar bendruomenės). | Skaičius | Įvedamas | Sumuojamos visos vietos suinteresuotosios šalys, prisidėjusios prie veiklų vystymo savo indėliu | Pirminiai šaltiniai - Mokėjimo prašymai  Antriniai šaltiniai - projekto sutartis | Rodiklis matuojamas nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 4. | Projektų, skatinančių visuomenės sąmoningumą apie socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, skaičius | 2 | Socialinė įtrauktis - procesas, kurio metu užtikrinama, kad visiems visuomenės nariams būtų suteikiamos galimybės, būtinos dalyvauti ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime. | Skaičius | Įvedamas | Sumuojamas bendras projektų, skatinančių visuomenės sąmoningumą apie socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, skaičius | Pirminiai šaltiniai - projekto sutartis  Antriniai šaltiniai - Galutinis projekto mokėjimo prašymas | Projektų pabaigoje  Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto galutinis MP | CPVA |
| 5. | Projektų, įgyvendinamų partnerystėje tarp skirtingų sektorių, skaičius | 3 | Partnerystė tarp kultūros ir kito sektoriaus (pvz. sveikatos, švietimo, verslo ar kt.) organizacijų laikoma dviejų skirtingų sektorių partneryste | Skaičius | Įvedamas | Sumuojami visi projektai įgyvendinami partnerystėje tarp skirtingų sektorių | Pirminiai šaltiniai - projekto sutartis  Antriniai šaltiniai - Mokėjimo prašymai | Projektų pabaigoje  Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto galutinis MP | CPVA |
| 6. | Visų projektų vykdytojų ir (ar) partnerių įvykdytų kultūrinės edukacijos veiklų dalyvių skaičius | 300 |  | Skaičius | Įvedamas | Sumuojamos visi projekto vykdytojų ir (ar) partnerio (-ių) įvykdytų kultūrinės edukacijos veiklų dalyviai | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo renginių lankomumo apskaitos žiniaraščiai  Antriniai šaltiniai - Mokėjimo prašymai | Rodiklis matuojamas nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |

**DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio Nr.** | **Pavadinimas** | **Siekiama reikšmė** | **Rodiklio paaiškinimas** | **RODIKLIO MATAVIMAS** | | | | | | **Institucija atsakinga už informacijos pateikimą CPVA** |
|  |  |  |  | **Matavimo vienetas** | | **Apskaičiavimo tipas** | **Skaičiavimo būdas** | **Informacijos šaltinis** | **Laikas** |  |
| **Rezultato rodikliai** | | | | | | | | | | |
| 9. | Pasitenkinimo partneryste lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) | Bent jau 4.5 ir teigiamas bazinės reikšmės pokytis |  | | Skalė nuo 1 iki 7 | Įvedamas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai - Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo ataskaita | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba atlieka tyrimą | CPVA |
| 10. | Pasitikėjimo lygis tarp valstybių donorių ir valstybių paramos gavėjų subjektų lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) | Bent jau 4.5 ir teigiamas bazinės reikšmės pokytis |  | | Skalė nuo 1 iki 7 | Įrašomas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai-Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo ataskaita | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba atlieka tyrimą | CPVA |
| 11. | Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje įgytas žinias, dalis | 50% |  | | Procentas | Įrašomas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai- Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo atskaita | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba atlieka tyrimą | CPVA |
| **Produkto rodikliai** | | | | | | | | | | |
| 12. | Įgyvendintų bendrų kultūrinių veiklų skaičius | 13 | Bendra kultūrinė veikla – kultūrinė veikla, įgyvendinta kartu su partneriu iš Valstybės donorės | | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojamos visos įgyvendintos bendros kultūrinės veiklos | Pirminiai šaltiniai - projekto mokėjimo prašymai | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, , kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 13. | Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais (išskaidyta pagal Valstybes donores), skaičius | 11 |  | | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi projektai, įgyvendinti partnerystėje su šalių donorių partneriais | Pirminiai šaltiniai - partnerystės sutartys ir projekto sutartis.  Antriniai – galutinis mokėjimo prašymas | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto galutinis MP | Projekto vykdytojas |
| 14. | Darbuotojų iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę); | 26 |  | | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi darbuotojai iš valstybių donorių, dalyvaujantys mainuose | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo ir (ar) partnerių dokumentai.  Antriniai –mokėjimo prašymai | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 15. | Darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę). | 31 |  | | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi darbuotojai iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujantys mainuose | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo ir (ar) partnerių dokumentai.  Antriniai –mokėjimo prašymai | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |