Kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams

8 priedas

**STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Programos siektina reikšmė** | **Rodiklio paaiškinimas** | **RODIKLIO MATAVIMAS** | | | | | **Institucija atsakinga už informacijos/duomenų pateikimą CPVA** |
|  |  |  |  | **Matavimo vienetas** | **Apskaičiavimo tipas** | **Skaičiavimo būdas** | **Duomenų šaltinis** | **Pasiekimo momentas** |  |
| **Rezultato rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 9663[[1]](#footnote-2) | Gerovės konsultavimo paslaugas (ne mažiau nei 1 konsultaciją) gavęs asmuo nuo 18 metų amžiaus (imtinai) | Skaičius | Įvedamas | Sumuojami gerovės konsultavimo paslaugas (ne mažiau nei 1 konsultaciją) gavę asmenys nuo 18 metų amžiaus  (imtinai) | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo pateiktos gerovės konsultantų suvestinės veiklos ataskaitos  Antriniai šaltiniai -  Projekto mokėjimo prašymai. | Matuojama nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal mokėjimo prašymų (MP) teikimo periodiškumą. Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
|  | | | | | | | | | |
| **Produkto rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Asmenų, besikreipusių į gerovės konsultantą su lengvais nerimo, streso, nemigos, depresijos ar psichologinės adaptacijos problemų požymiais ir užbaigusių pilną  konsultacijų kursą, skaičius | 5580 (arba ne mažiau nei 60 proc. nuo visų gerovės konsultantų paslaugas gavusių asmenų skaičiaus[[2]](#footnote-3)) | Gerovės konsultanto paslaugas (2-8 tęstines konsultacijas) pagal gerovės konsultantų apraše numatytą mokymų programą gavęs asmuo nuo 18 metų amžiaus (imtinai) |  |  | Sumuojami asmenys nuo 18 metų (imtinai), kreipęsi į gerovės konsultantą dėl lengvų nerimo, streso, nemigos, depresijos ar psichologinės adaptacijos problemų požymių, gavę 2-8 konsultacijas ir konsultanto vertinimu pilnai užbaigę konsultacijų kursą numatytam tikslui pasiekti | Projekto vykdytojo pateiktos gerovės konsultantų  suteiktų paslaugų suvestinės ataskaitos  Antriniai šaltiniai - projekto mokėjimo prašymai | Rodiklis matuojamas nuolat.  Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto galutinis MP | Projekto vykdytojas |

**DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio Nr.** | **Pavadinimas** | **Siekiama reikšmė** | **Rodiklio paaiškinimas** | **RODIKLIO MATAVIMAS** | | | | | **Institucija atsakinga už informacijos pateikimą CPVA** |
|  |  |  |  | **Matavimo vienetas** | **Apskaičiavimo tipas** | **Skaičiavimo būdas** | **Informacijos šaltinis** | **Laikas** |  |
| **Rezultato rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Pasitenkinimo partneryste lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) | Bent jau 4.5 ir teigiamas bazinės reikšmės pokytis |  | Skalė nuo 1 iki 7 | Įvedamas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai - Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo ataskaita | Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba atlieka tyrimą | Finansinių mechanizmų valdyba |
| 2. | Pasitikėjimo lygis tarp valstybių donorių ir valstybių paramos gavėjų subjektų lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) | Bent jau 4.5 ir teigiamas bazinės reikšmės pokytis |  | Skalė nuo 1 iki 7 | Įvedamas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai-Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo ataskaita | Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba atlieka tyrimą | Finansinių mechanizmų valdyba |
| 3. | Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje įgytas žinias, dalis | 50% |  | Procentas | Įvedamas | Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (-ių) apklausa | Pirminiai šaltiniai- Finansinių mechanizmų valdybos atlikto tyrimo atskaita | Rodiklis laikomas pasiektu, kai Finansinių mechanizmų valdyba atlieka tyrimą | Finansinių mechanizmų valdyba |
| **Produkto rodikliai** | | | | | | | | | |
| 1. | Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal, valstybę donorę) | 20 |  | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi darbuotojai iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujantys mainuose | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo ir (ar) partnerių dokumentai (pvz. dalyvių sąrašai, komandiruočių įsakymai ir pan).  Antriniai šaltiniai –mokėjimo prašymai | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto galutinis MP | Projekto vykdytojas |
| 2. | Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal valstybę donorę) | 12 |  | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi darbuotojai iš valstybių donorių, dalyvaujantys mainuose | Pirminiai šaltiniai - projekto vykdytojo ir (ar) partnerių dokumentai (pvz. dalyvių sąrašai, komandiruočių įsakymai ir pan).  Antriniai šaltiniai –mokėjimo prašymai | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal MP teikimo periodiškumą  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |
| 3. | Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius (išskaidyta pagal šalis Valstybes donores) | 7 |  | Skaičius | Įvedamas | Skaičiuojami visi projektai, įgyvendinti partnerystėje su šalių donorių partneriais | Pirminiai šaltiniai - partnerystės sutartys ir projekto sutartis.  Antriniai šaltiniai – galutinis mokėjimo prašymas | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.  Rodiklis laikomas pasiektu, kai patvirtinamas projekto MP | Projekto vykdytojas |

**PROJEKTO TĘSTINUMO RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio Nr.** | **Pavadinimas** | **Siekiama reikšmė** | **Rodiklio paaiškinimas** | **RODIKLIO MATAVIMAS** | | | | | **Institucija atsakinga už informacijos pateikimą CPVA** |
|  |  |  |  | **Matavimo vienetas** | **Apskaičiavimo tipas** | **Skaičiavimo būdas** | **Informacijos šaltinis** | **Laikas** |  |
| **Rezultato rodiklis** | | | | | | | | | |
| 1. | Paslaugas gavusių asmenų skaičius per metus, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui | Siektiną reikšmę pasirenka Pareiškėjas ir ją pagrindžia paraiškos formos 5 dalyje | Kasmet po projekto įgyvendinimo gerovės konsultavimo paslaugas (ne mažiau nei 1 konsultaciją) gavusių asmenų nuo 18 metų amžiaus (imtinai),skaičius | Skaičius | Įvedamas | Sumuojami kasmet po projekto įgyvendinimo kreipęsi asmenys nuo 18 metų amžiaus (imtinai) ir gavę gerovės konsultanto paslaugas (ne mažiau nei 1 konsultaciją) | Šaltiniai –  Projekto vykdytojo pateiktos gerovės konsultantų  suteiktų paslaugų suvestinės ataskaitos | Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per metus 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos | Projekto vykdytojas |

1. Šiame rodiklyje nurodoma siektina Programos “Sveikata” reikšmė apima ir kitų programos priemonių – kvietimo „Vienos stotelės centrų vaikui ir šeimai“, tiesioginio finansavimo projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ rezultatus. Siektina priemonės ir kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įsteigimas“ rezultato rodiklio reikšmė – 9300 asmenų, kuriems buvo suteiktos gerovės konsultantų paslaugos [↑](#footnote-ref-2)
2. Bendras siekiamas kvietimo gerovės konsultantų paslaugas gavusių asmenų skaičius – 9300 asmenų [↑](#footnote-ref-3)